Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“S.A.P.E CSS”

[SPCS]

Fecha:[15/09/2026]

Tabla de contenido

Product Backlog del Proyecto “ S.A.P.E CSS”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Priorización historias repetidas	4

Patrón de comparación	5

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	6

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	8

Sprint Backlog 1	9

Información General del Sprint	9

El Objetivo del Sprint	9

Las Historias de Usuario Seleccionadas	9

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07-09-2026 | Documentación inicial | Felipe Verdugo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | S.A.P.E CSS |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 24-11-2026 |
| Patrocinador principal | Indie Company |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliagada |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.610.473-0 | José Valenzuela | jt.valenzuela@duocuc.cl |
| 21.779.797-7 | Felipe Verdugo | fe.verdugo@duocuc.cl |
| 21.620.250-3 | Felipe Catalán | fe.catalanv@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “ S.A.P.E CSS”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HUF-7 | Buscador Directivo Inteligente | 13 |
| HUF-3 | Chatbot Pedagógico (IA) | 13 |
| HUF-6 | Detección de Riesgo Escolar | 8 |
| HUF-4 | Redactor Automático de Informes | 8 |
| HUF-8 | Dashboard Institucional de Rendimiento General | 5 |
| HUF-1 | Importación de Notas (Syscol) | 5 |
| HUF-5 | Mensajería a Apoderados (WhatsApp) | 3 |
| HUF-9 | Mapa Térmico de Rendimiento y Asistencia por Curso | 2 |
| HUF-2 | Generación Automatizada de Datos Sintéticos | 1 |
| HUF-10 | Autenticación, Roles y Seguridad de Sesión | 1 |

## Priorización historias repetidas

| Historia de usuario | Priorización | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HUF-7: Buscador Directivo inteligente | HUF-3 | El desarrollo del chatbot viene primero ya que el buscador funciona como una extensión de este |
| HUF-3: Chatbot Pedagógico |  |  |
| HUF-6: Detección de Riesgo escolar | HUF-6 | Consideramos que es necesario desarrollar el sistema de detección de riesgos antes de enfocarnos en el informe |
| HUF-4: Redactor automático de informes |  |  |
| HUF-1: Importación de notas | HUF- 1 | Asegurar que la importación de notas funcione correctamente es prioridad, además de que los dashboards pueden ser creados más adelante |
| HUF-8: Dashboard institucional |  |  |
| HUF-2: Generación de datos sintéticos | HUF- 10 | La generación de datos sintéticos no presenta mucho desafio mas alla de configurar el formato de los datos, por ende, la seguridad y sistema de autenticación toma más importancia |
| HUF-10: Autenticación, roles y seguridad |  |  |

## Patrón de comparación

Se utilizó el método planning poker

## Comprometer historias de Usuario

El Equipo define en qué primer Sprint se desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HUF-10 | Autenticación, Roles y Seguridad de Sesión | 1 |
| HUF-02 | Generación Automatizada de Datos Sintéticos | 1 |
| HUF-01 | Importación de Nómina y Calificaciones | 1 |

## Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HUF-10 | T1 | Crear la estructura interna del sistema para registrar a los usuarios y definir sus niveles de permiso (Director, Profesor Jefe, etc.). | 3 |
| HUF-10 | T2 | Programar el mecanismo de inicio y cierre de sesión, asegurando que solo usuarios válidos puedan entrar a la plataforma. | 4 |
| HUF-10 | T3 | Diseñar visualmente la pantalla de inicio de sesión donde el usuario ingresará su correo y contraseña. | 4 |
| HUF-10 | T4 | Crear pruebas automáticas para comprobar que el sistema bloquea correctamente a un usuario si intenta ver información que no le corresponde a su cargo. | 2 |
| HUF-02 | T5 | Crear el archivo central donde se organizará la información de los cursos, alumnos, notas y asistencia. | 4 |
| HUF-02 | T6 | Programar un código que invente nombres, rut y calificaciones ficticias, para proteger la privacidad de los alumnos reales mientras construimos el sistema. | 4 |
| HUF-02 | T7 | Cargar la base de datos de prueba con miles de estos registros inventados de manera masiva y automática. | 2 |
| HUF-02 | T8 | Revisar que la información inventada tenga sentido lógico (por ejemplo, que las notas ficticias estén entre 1.0 y 7.0 y no contengan errores). | 1 |
| HUF-01 | T9 | Diseñar la pantalla donde el administrador podrá arrastrar y soltar la planilla con el historial de notas para subirla al sistema. | 3 |
| HUF-01 | T10 | Programar la función que recibe el archivo subido, lee la información y revisa que los datos vengan en el orden correcto. | 4 |
| HUF-01 | T11 | Programar un mecanismo de seguridad que cancele toda la subida de datos si ocurre un error a la mitad, para evitar que queden registros guardados a medias. | 4 |
| HUF-01 | T12 | Crear los mensajes de aviso en pantalla que le dirán al usuario si el archivo se guardó con éxito o si hubo errores en alguna fila específica. | 3 |
| HUF-01 | T13 | Realizar pruebas subiendo planillas correctas y planillas con errores a propósito, para asegurar que el sistema no colapse ante fallos humanos. | 3 |

## Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

Sprint 1: Levantamiento de Infraestructura y datos

# Sprint Backlog 1

## Información General del Sprint

Nombre: Levantamiento de infraestructura y datos.

Duración: 14 días en total

Capacidad del equipo: 28 horas estimadas en total para las tareas seleccionadas.

## El Objetivo del Sprint

Establecer la infraestructura base del sistema, garantizar el acceso seguro mediante roles y habilitar la carga de datos (reales y sintéticos) para permitir el desarrollo continuo del Libro Digital escolar

## Las Historias de Usuario Seleccionadas

HUF-01: Importación de Nómina y Calificaciones (réplica SIGE)

- Descripción corta: Como administrador, quiero importar la nómina y calificaciones desde un formato estandarizado (réplica SIGE) para cargar la base de estudiantes reales en el sistema de manera masiva.

- Criterios de aceptación:

  - El sistema debe procesar un archivo (ej. Excel/CSV usando maatwebsite/excel).

  - Debe validar los RUTs para evitar colisiones entre estudiantes y cursos.

  - Los datos deben reflejarse correctamente en la base de datos (PostgreSQL).

- Estimación: 8 horas.

HUF-02 Generación Automatizada de Datos Sintético

- Descripción corta: Como desarrollador, quiero generar datos ficticios automatizados (estudiantes, notas, asignaturas) para poder realizar pruebas de rendimiento y de las vistas sin depender de datos reales desde el primer día.

- Criterios de aceptación:

  - Crear Seeders y Factories en Laravel.

  - Poblar correctamente las tablas respetando las llaves foráneas.

- Estimación: 8 horas.

HUF-10 Autenticación, Roles y Seguridad de Sesión

- Descripción corta: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión de manera segura para que el sistema me identifique y aplique los permisos correspondientes a mi cargo (ej. Profesor Jefe vs Profesor de Asignatura).

- Criterios de aceptación:

  - Login y logout funcionales.

  - Roles y permisos configurados usando Spatie Permission.

  - Protección de rutas según el rol autenticado.

- Estimación: 8 horas.

[INDG-26] Integración Continua

- Descripción corta: Como equipo de desarrollo, queremos configurar un pipeline de integración continua para automatizar las revisiones de código y despliegues del proyecto.

- Criterios de aceptación: Pipeline configurado (ej. GitHub Actions/GitLab CI) que se ejecute correctamente ante nuevos commits.

- Estimación: 1 hora.

[INDG-25] Orquestación Docker

- Descripción corta: Como desarrollador, quiero contenerizar los servicios clave (como la base de datos PostgreSQL) para asegurar que todo el equipo trabaje bajo el mismo entorno local sin errores de versión.

- Criterios de aceptación:

  - Archivo docker-compose.yml creado y configurado.

  - La base de datos debe levantar correctamente con las credenciales del entorno.

- Estimación: 3 horas.