## Sprint 1
Control del Sprint | Sprint 1 Levantamiento infraestructura y datos
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[INDG-15] HUF-01: Importación de Nómina y Calificaciones | 8 | DIA 10: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 2; DIA 14: 2 | 8
[INDG-16] HUF-02: Generación Automatizada de Datos Sintéticos | 8 | DIA 1: 1; DIA 2: 1; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 7
[INDG-27] HUNF 02: Privacidad y Tokenización | 8 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2 | 8
[INDG-26]HUNF 07: Integración Continua | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 5
[INDG-25] HUNF 04: Orquestación Docker | 3 | DIA 1: 3 | 3
Reales de producto por realizar | 28 | 24 | 23 | 19 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
Estimadas de producto por realizar | 28 | 26.6 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 21 | 19.6 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 14 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 8.4

## Sprint 2
Control del Sprint | Sprint 1 Levantamiento infraestructura y datos
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[INDG-17] HUF-03: Chatbot Pedagógico (IA) | 6 | DIA 1: 1; DIA 2: 2; DIA 3: 1; DIA 4: 1; DIA 5: 1 | 6
[INDG-30] HUNF-05 Integridad Transaccional ETL | 3 | DIA 1: 2; DIA 2: 1 | 1
[INDG-27] HUNF 02: Privacidad y Tokenización | 5 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 1 | 5
[INDG-29] HUNF-03 Disenio Responsivo (SPA) | 2 | [14 empty] | 2 | bar: DIA 6 to DIA 7
0
Reales de producto por realizar | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8