## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | PO | SM | LD | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Lluvia de ideas y Kick Off | 2 | 2 | 2 | 2 | SM | SCRUM MASTER | Jose Valenzuela | 6000
Selección del proyecto y viabilidad | 1 | 2 | 2 | 2 | PO | PRODUCT OWNER | Felipe Verdugo | 7500
Definición de requerimientos generales | 3 | 8 | 4 | 2 | LD | LEAD DEVELOPER | Felipe Catalan | 5000
Presentación del proyecto y Planificación de Sprints | 2 | 4 | 6 | 2
Fase Diseño | Días | PO | SM | LD
Captura de requerimientos Específicos | 2 | 2 | 2 | 4
Creacion de historias de usuario | 2 | 4 | 4 | 4
Diseño y modelamiento de mockups (Prototipos UI/UX) | 4 | 8 | 2 | 1
Arquitectura del proyecto | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  | COSTO POR FASE
Estructura BD y Datos de Prueba | 4 | 1 | 4 | 8 |  |  | Fase Análisis y Planificación | 244000
Fase de Desarrollo | Días | PO | SM | LD |  |  | Fase Diseño | 372500
HUF-10: Autenticación, Roles y Seguridad | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  | Fase de Desarrollo | 1052000
HUF-02: Generación de Datos Sintéticos | 2 |  | 6 | 4 |  |  | Fase Implementación y Cierre | 454000
HUF-01: Importación de Notas ETL | 5 | 2 | 10 | 4 |  |  | Total HH por Fase | 2122500
HUF-03: Chatbot Pedagógico IA | 8 | 8 | 16 | 12
HUF-05: Mensajería a Apoderados WhatsApp | 2 | 2 |  | 8 |  |  | COSTO HH POR ROL
HUF-07: Buscador Directivo Inteligente | 8 | 8 | 14 | 12 |  |  | SCRUM MASTER | 780000
HUF-06: Detección de Riesgo Escolar | 5 |  | 12 | 6 |  |  | PRODUCT OWNER | 727500
HUF-09: Mapa Térmico de Rendimiento | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  | LEAD DEVELOPER | 615000
HUF-08: Dashboard Institucional | 3 | 10 | 2 | 2 |  |  | TOTAL HH | 2122500
HUF-04: Redactor Automático de Informes | 4 | 6 | 6 | 2
Fase Implementación y Cierre | Días | PO | SM | LD
Pruebas unitarias e integración | 5 | 4 | 6 | 12 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Pruebas de usabilidad y regresión local | 3 | 4 | 4 | 6 |  |  | HUF-10: Autenticación, Roles y Seguridad | 57000
Orquestación Final Docker y Despliegue | 3 |  | 4 | 8 |  |  | HUF-02: Generación de Datos Sintéticos | 56000
Redacción del Informe Final y Presentación | 2 | 6 | 4 |  |  |  | HUF-01: Importación de Notas ETL | 95000
Marcha Blanca | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  | HUF-03: Chatbot Pedagógico IA | 216000
Cierre de Proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | HUF-05: Mensajería a Apoderados WhatsApp | 55000
| Días | PO | SM | LD |  |  | HUF-07: Buscador Directivo Inteligente | 204000
Total | 80 | 97 | 130 | 123 |  |  | HUF-06: Detección de Riesgo Escolar | 102000
[7 empty] | HUF-09: Mapa Térmico de Rendimiento | 79000
[7 empty] | HUF-08: Dashboard Institucional | 97000
[7 empty] | HUF-04: Redactor Automático de Informes | 91000
[7 empty] | TOTAL CODIFICACION | 1052000
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
PO | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1350000 | 7500
SM | Analista Funcional |  | x | 30% | 1080000 | 6000
LD | Programador | x |  |  | 900000 | 5000
0
0
0
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 1080000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR